## 说明
文件说明
说明表：阐述一些规则
计划表：包含功能、时间预估、时间确认、开发进度、备注等。功能的1. 疑问填写在疑问列，2. 疑问确认填写在确认列，3. 开发时间变更需填写在开发时间更改申请，4. 开发时间确认需填写在开发时间更改确认列，然后修改开发时间
备注表：填写一些备注
开发技术栈
| 操作系统 | windows | 备注
| 语言 | C#
| 数据库 | SQLServer2008R2
| 代码管理 | GitHub | https://github.com/shentianyi/BlueHr
| 任务管理 | Asana
| 在线沟通 | QQ+微信+Email
| 网站 | MVC
| 数据库ORM | LINQ TO SQL
| 客户端 | WPF
| 开发工具 | VS2015
| mock工具 | balsamiq
| Excel处理库 | EPPlus(处理07-10)、NPOI(处理03) | 不使用MS Office套件库
| 图片查看js库 | magnific-popup
开发人员
姓名 | 手机 | Asana | Email | qq | 微信 | GitHub
王松 | 18721780402 | song.wang@cz-tek.com | song.wang@cz-tek.com | 462469976 | Mueven | Charlot
宋福祯 | 13918057179 | fuzhen.song@cz-tek.com | fuzhen.song@cz-tek.com | 1977800743 |  | SongFuZhen
胡航 | 17765198634 | hang.hu@cz-tek.com | hang.hu@cz-tek.com | 644772450 |  | HuHang
杨工 | 15121022513 |  |  | 2720018669

## 整体计划
开始时间 | 结束时间 | 目的
2016.8.24 | 2016.8.25 | 设计
2016.8.25 | 2016.9.2 | 1. 基础数据
2. 员工管理
3.试用管理

## 详细计划
日期 | 编号 | 功能 | 页面mock | 前端\后端人员 | 前端\后台预计工时（小时） | 前端\后台实际工时（小时） | 状态 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 备注
| 4.1 | 职位管理 |  |  | 8 |  | Done
| 4.2 | 人员类别管理 |  |  |  |  | Done
| 4.3 | 学历管理 |  |  |  |  | Doing
| 4.4 | 证照类型管理 |  |  |  |  | Doing
| 4.5 | 保险类别管理 |  |  |  |  | Doing
| 4.6 | 离职原因管理 |  |  |  |  | Doing
| 4.7 | 缺勤类别管理 |  |  |  |  | Doing
| 5.5.1 | 员工证照列表 |  |  | 8 |  | None
| 5.5.3 | 证照添加 |  |  | 6 |  | None |  |  | 设计实现：如何存储文件、类型处理等 | 请将相关设计文档化放到doc中
| 6.2 | 员工调岗 |  |  | 0.5 |  | None
| 6.3 | 员工离职 |  |  | 1 |  | None
| 7.3.1.1 | 缺勤数据列表 |  |  | 0.5 |  | None
| 7.3.1.2 | 缺勤记录搜索 |  |  | 1 |  | None
| 7.3.2 | 缺勤记录录入、编辑、删除 |  |  | 1.5 |  | None
| 7.3.3 | 缺勤记录导入Excel |  |  | 4 |  | None |  |  | 设计Excel.xlsx导入模版，并在页面上提供下载 | 请将相关设计文档化放到doc中
| 7.4.1.1 | 加班数据列表 |  |  | 0.5 |  | None
| 7.4.1.2 | 加班记录搜索 |  |  | 1 |  | None
| 7.4.2 | 加班记录录入、编辑、删除 |  |  | 1.5 |  | None
| 7.4.3 | 加班记录导入Excel |  |  | 3 |  | None |  |  | 设计Excel.xlsx导入模版，并在页面上提供下载 | 请将相关设计文档化放到doc中
| 7.5.1 | 班次管理 |  |  | 3 |  | None
| 7.6.1 | 创建排班 |  |  | 1 |  | None
| 7.6.2 | 排班列表 |  |  | 5 |  | None
| 7.6.4 | 排班搜索 |  |  | 1 |  | None
| 7.6.5 | 排班导入Excel |  |  | 4 |  | None

## 透视
求和项:前端\后台预计工时（小时）
183
| 行标签 | 求和项:前端\后台预计工时（小时） | 求和项:前端\后台实际工时（小时） | 预计天数 | 实际天数
| 胡航 | 16 |  | 2 | 0
| 宋福祯 | 52 | 1 | 6.5 | 0.125
| 王松 | 68 |  | 8.5 | 0
| 杨工 | 52 |  | 6.5 | 0
| (空白) |  |  |  | 0
| 总计 | 188 | 1 | 23.5 | 0.125