## 说明
文件说明
说明表：阐述一些规则
计划表：包含功能、时间预估、时间确认、开发进度、备注等。功能的1. 疑问填写在疑问列，2. 疑问确认填写在确认列，3. 开发时间变更需填写在开发时间更改申请，4. 开发时间确认需填写在开发时间更改确认列，然后修改开发时间
备注表：填写一些备注
开发技术栈
| 操作系统 | windows | 备注
| 语言 | C#
| 数据库 | SQLServer2008R2
| 代码管理 | GitHub | https://github.com/shentianyi/BlueHr
| 任务管理 | Asana
| 在线沟通 | QQ+微信+Email
| 网站 | MVC
| 数据库ORM | LINQ TO SQL
| 客户端 | WPF
| 开发工具 | VS2015
| mock工具 | balsamiq
| Excel处理库 | EPPlus(处理07-10)、NPOI(处理03) | 不使用MS Office套件库
| 图片查看js库 | magnific-popup
开发人员
姓名 | 手机 | Asana | Email | qq | 微信 | GitHub
王松 | 18721780402 | song.wang@cz-tek.com | song.wang@cz-tek.com | 462469976 | Mueven | Charlot
宋福祯 | 13918057179 | fuzhen.song@cz-tek.com | fuzhen.song@cz-tek.com | 1977800743 |  | SongFuZhen
胡航 | 17765198634 | hang.hu@cz-tek.com | hang.hu@cz-tek.com | 644772450 |  | HuHang

## 详细计划
日期 | 编号 | 功能 | 页面mock | 前端\后端人员 | 前端\后台预计工时（小时） | 前端\后台实际工时（小时） | 状态 | 完成日期 | 备注
待定 | 1 | 用户权限 |  | 王松 | 16 |  |  |  |  | 请将相关设计文档化放到doc中
| 2.1 | 公司创建 |  | 宋福祯 | 2 | 1 | √ | 2016-01-01
| 2.2 | 公司修改 |  | 宋福祯
| 2.3 | 公司删除 |  | 宋福祯
| 2.4 | 公司列表 |  | 宋福祯
| 3.1 | 部门创建 |  |  | 2 | 3 | 完成
| 3.2 | 部门修改 |  |  |  |  | 完成
| 3.3 | 部门删除 |  |  |  |  | 完成
| 3.4 | 部门列表 |  |  |  |  | 完成
| 4.1 | 职位管理 |  | 未知 | 8
| 4.2 | 人员类别管理 |  | 未知
| 4.3 | 学历管理 |  | 未知
| 4.4 | 证照类型管理 |  | 未知
| 4.5 | 保险类别管理 |  | 未知
| 4.6 | 离职原因类别管理 |  | 未知
| 4.7 | 缺勤类别管理 |  | 未知
| 5.1.1 | 员工列表 |  | 宋福祯 | 1
| 5.1.2 | 员工搜索 |  | 宋福祯 | 2
| 5.2 | 员工录入 |  | 宋福祯 | 40
| 5.3.1 | 员工编辑 |  | 宋福祯
| 5.3.2 | 员工编辑日志 |  | 王松 | 8 |  |  |  | 设计实现：员工创建、删除、字段修改、转正、调岗、离职、调整考勤等关于员工的修改都记录下来【设计实现必须易用、灵活】 | 请将相关设计文档化放到doc中
| 5.4.1 | 客户端 |  | 胡航 | 16
| 5.4.2 | 客户端后台 |  | 王松 | 2 | 2.5 | √ | 8.26
| 5.5.1 | 员工证照列表 |  | 未知 | 8
| 5.5.2 | 证照未登记警告 |  | 王松 | 4
| 5.5.3 | 证照添加 |  | 未知 | 6 |  |  |  | 设计实现：如何存储文件、类型处理等 | 请将相关设计文档化放到doc中
| 5.6 | 员工详情页 |  | 宋福祯 | 包含在录入时间内
| 6.1.1 | 员工转正操作 |  | 宋福祯 | 2
待定 | 6.1.1 | 员工股转正系统提醒 |  | 王松 | 16 |  |  |  | 设计一个系统提醒逻辑 | 请将相关设计文档化放到doc中
| 6.2 | 员工调岗 |  | 未知 | 1
| 6.3 | 员工离职 |  | 未知 | 1
| 7.1.1 | 考勤数据库触发器 |  | 王松 | 2
| 7.2.1 | 考勤数据Excel导入 |  | 王松 | 4 |  | √
| 7.1.3 | 考勤记录列表 |  | 王松 | 0.5 |  | √
| 7.1.4 | 考勤记录搜索 |  | 王松 | 1 |  | √
| 7.2 | 异常考勤处理 |  | 王松 | 16 |  | √
| 7.3.1.1 | 缺勤数据列表 |  | 未知 | 0.5
| 7.3.1.2 | 缺勤记录搜索 |  | 未知 | 1
| 7.3.2 | 缺勤记录录入、编辑、删除 |  | 未知 | 1.5
| 7.3.3 | 缺勤记录导入Excel |  | 未知 | 4 |  |  |  | 设计Excel.xlsx导入模版，并在页面上提供下载 | 请将相关设计文档化放到doc中
| 7.4.1.1 | 加班数据列表 |  | 未知 | 0.5
| 7.4.1.2 | 加班记录搜索 |  | 未知 | 1
| 7.4.2 | 加班记录录入、编辑、删除 |  | 未知 | 1.5
| 7.4.3 | 加班记录导入Excel |  | 未知 | 3 |  |  |  | 设计Excel.xlsx导入模版，并在页面上提供下载 | 请将相关设计文档化放到doc中
| 7.5 | 班次管理 |  | 未知 | 3
| 7.6.1 | 创建排班 |  | 未知 | 1
| 7.6.2 | 排班列表 |  | 未知 | 5
| 7.6.3 | 排班编辑、删除 |  | 宋福祯 | 5
| 7.6.4 | 排班搜索 |  | 未知 | 1
| 7.6.5 | 排班导入Excel |  | 未知 | 4
Note on E3: 作者: 前端、后端为同一个人
Note on F3: 作者: 前端、后端总的统计工时
Note on G3: 作者: 填写实际工时，单位：小时.
Note on H3: 作者: 完成后打勾
Note on I3: 作者: 完成时间
Note on E4: 作者: 前端、后端为同一个人
Note on E5: 作者: 前端、后端为同一个人
Note on E6: 作者: 前端、后端为同一个人

## 透视
求和项:前端\后台预计工时（小时）
183
| 行标签 | 求和项:前端\后台预计工时（小时） | 求和项:前端\后台实际工时（小时） | 预计天数 | 实际天数
| 胡航 | 16 |  | 2 | 0
| 宋福祯 | 52 | 1 | 6.5 | 0.125
| 王松 | 69.5 | 2.5 | 8.6875 | 0.3125
| (空白) | 2 | 3 | 0.25 | 0.375
| 未知 | 50.5 |  |  | 0
| 总计 | 190 | 6.5 | 23.75 | 0.8125